## Sprint 1
Comments
Readme.md | Url del repositorio
Definicion del market place
Descripcion de los productos y/o servicios ofrecidos
Descripción del público al que apunta el sitio
5 sitios de referencia fundamentando la elección
Avance | 100%
Bocetos | Pagina principal
Pagina Productos
Pagina Bolsones
Carrito
Login
Detalle Producto
Carga de productos
Avance | 100%
Colores, logo y tipografías | Opcional | tonos verdes
Avance | 0%

## Sprint 2
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
Estructuta Archivos | Express-Generator
Avance | 100%
HTML + CSS | Pagina principal | cambiar mapa
| Pagina productos | unificar CSS
| Pagina bolsones | unificar CSS
| Detalle producto | falta
| Carrito | revisar diseño (html & css)
| Login | falta
| Carga Productos | falta
Avance | 20%
Sitio Responsive | Diseño Celular | usar boostrap
| Diseño tablet | usar boostrap
| Diseño desktop | usar boostrap
Avance | 10%
Git | https://github.com/danielaeche/grupo_5_aDefinir
Avance | 100%

## Sprint 3
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
Separar componentes repetidos | Head
Navegador
Footer
Avance | 100%
CRUD Productos | Definir campos en JSON | Hacerlo con Sequelize directamente
Generar Archivo JSON
Funciones crear, update, eliminar productos
Avance | 0%
Login Users | Definir campos en JSON
Generar Archivo JSON
Loguearse
Avance | 100%

## Sprint 4
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
Middleware | Formulario de login | ok
| Encriptar passwrod | ok
| Recordar usuario logueado | falta
| Permitir subir foto | falta
| Pagina de edición perfil usuario | falta
| Agregar user en el header mientras esta logueado | falta
Avance | 50%

## Sprint 5
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
DER - Diagrama de base de datos | Usuarios
| Productos | campo categoria = "producto" o "bolson"
| Carrito de Compras | campo status = "done" o "waiting"
Productos de Cada Carrito
Archivo final - PDF | 100%
Script - Creación Base | Create green_db
Create Tables
Archivo final - structure.sql | 100%
Script - Población DB | Opcional
Archivo data.sql - Avance | 0%
Sequelize | sequelize-cli - carpeta database
| modificar config.json | nombre base green_db
| crear models/users.js | relacion con carrito
| crear models/productos.js | relacion con carrito
| crear models/carrito.js | relacion con productos & users
Estructura - Avance | 100%
Productos | Crear | productosController.js | lu
| Editar | falta pagina para carga de productos nuevos
| Eliminar | falta routers/cargaProductos.js
Listar
Ver el detalle
Buscar
Usuarios | Crear | usuariosController.js /falta llamar las funciones desde routers/users.js
| Editar | falta pagina q muestre detalle y permita editar
| Ver el detalle | falta pagina q muestre detalle del usuario
CRUD - Avance | 20%
Faltantes | Recordar usuario logueado
Permitir subir foto
| Pagina de edición perfil usuario | perfil.ejs - ok / Falta: foto y base de datos
Agregar user en el header mientras esta logueado
| Pagina principal - HTML + CSS | cambiar mapa - ok | dani
| Pagina productos - HTML + CSS | usar boostrap | rodri
| Pagina bolsones - HTML + CSS | usar boostrap
| Detalle producto - HTML + CSS | ok | rodri
| Carrito - HTML + CSS | revisar diseño (usar boostrap)
| Login - HTML + CSS | ok - Falta: mejorar diseño
| Carga Productos - HTML + CSS | mejorar diseño
| Diseño Celular | usar boostrap
| Diseño tablet | usar boostrap
| Diseño desktop | usar boostrap
Avance | 20%
subir a git los archivos que se perdieron + revisar partes de archivos perdidos | C:\Users\Luciana Sanjurjo\Desktop\Lu Sanjurjo Backup 2018\Documents\LS\Digital-House\proyecto-general\proyecto\database\models\carrito.js | ok
| C:\Users\Luciana Sanjurjo\Desktop\Lu Sanjurjo Backup 2018\Documents\LS\Digital-House\proyecto-general\proyecto\green_db.pdf | ok
| C:\Users\Luciana Sanjurjo\Desktop\Lu Sanjurjo Backup 2018\Documents\LS\Digital-House\proyecto-general\proyecto\structure.sql | ok
Revisar archivos perdidos | controllers/usuariosController.js | cambio de nombre a usersController.js - OK
| models/productos.js | ok
| models/users.js | ok
| models/carrito.js | ok
| routes/users.js | solo copiar la parte de la encriptación - OK
| routes/carrito.js | revisar que antes apuntaba al middleware - agregado OK
| carpeta middlewares | ok
hacer dinamicos los html/js | carrito | ok
| productos | llamar a las funciones del conroller y usar parametros de la base
| detalle de producto | llamar a las funciones del conroller y usar parametros de la base
| carga producto | ok
hacer que los archivos en ROUTE apunten a las funciones de los CONTROLLERS que trabajan con la base sql | users | route de users apunte a las funciones del controller
| productos - | route productos apunte a las funciones del controller
| carrito - OK | ok
| carga de productos - | route productos apunte a las funciones del controller
subir con cambios | models/carrito.js | OK subido
| routes/carrito.js | OK subido
| controllers/carrito.js | OK subido
| view/carrito.ejs | OK subido
| controllers/productosController.js | OK subido - falta modificar funcion editar producto
| controllers/detalleController.js | OK subido
| view/adminProductos.ejs | OK subido
| view/formProducto.ejs | OK subido
| routes/productos.js | falta agregar las llamadas a las funciones del controller
modificar (session carrito) | routes/index.js | agregar que cree la sesion de carrito
Note on D65: var express = require('express'); var router = express.Router(); var authMiddleware = require('../middlewares/authMiddleware') router.get('/', authMiddleware, function(req, res) { res.render('carrito') }); module.exports = router;

## Hoja1 (hidden)
| get home page hay que agregarlo al |  | routes/index.js
route/carrito.js
route/carrito.js
agregar producto al carrito
routes/carrrito.js
este es el put para actualizar producto
falta agregar metodo override
borrar producto