## Sprint 1
Comments
Readme.md | Url del repositorio
Definicion del market place
Descripcion de los productos y/o servicios ofrecidos
Descripción del público al que apunta el sitio
5 sitios de referencia fundamentando la elección
Avance | 100%
Bocetos | Pagina principal
Pagina Productos
Pagina Bolsones
Carrito
Login
Detalle Producto
Carga de productos
Avance | 100%
Colores, logo y tipografías | Opcional | tonos verdes
Avance | 0%

## Sprint 2
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
Estructuta Archivos | Express-Generator
Avance | 100%
HTML + CSS | Pagina principal | cambiar mapa
| Pagina productos | unificar CSS
| Pagina bolsones | unificar CSS
| Detalle producto | falta
| Carrito | revisar diseño (html & css)
| Login | falta
| Carga Productos | falta
Avance | 20%
Sitio Responsive | Diseño Celular | usar boostrap
| Diseño tablet | usar boostrap
| Diseño desktop | usar boostrap
Avance | 10%
Git | https://github.com/danielaeche/grupo_5_aDefinir
Avance | 100%

## Sprint 3
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
Separar componentes repetidos | Head
Navegador
Footer
Avance | 100%
CRUD Productos | Definir campos en JSON | Hacerlo con Sequelize directamente
Generar Archivo JSON
Funciones crear, update, eliminar productos
Avance | 0%
Login Users | Definir campos en JSON
Generar Archivo JSON
Loguearse
Avance | 100%

## Sprint 4
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
Middleware | Formulario de login | ok
| Encriptar passwrod | ok
| Recordar usuario logueado | falta
| Permitir subir foto | falta
| Pagina de edición perfil usuario | falta
| Agregar user en el header mientras esta logueado | falta
Avance | 50%

## Sprint 5
Comments
Restropectiva | Archivo con conclusiones retro
Avance | 0%
Tablero de trabajo | Excel con status por sprint
Avance | 100%
DER - Diagrama de base de datos | Usuarios
| Productos | campo categoria = "producto" o "bolson"
| Carrito de Compras | campo status = "done" o "waiting"
Productos de Cada Carrito
Archivo final - PDF | 100%
Script - Creación Base | Create green_db
Create Tables
Archivo final - structure.sql | 100%
Script - Población DB | Opcional
Archivo data.sql - Avance | 0%
Sequelize | sequelize-cli - carpeta database
| modificar config.json | nombre base green_db
| crear models/users.js | relacion con carrito
| crear models/productos.js | relacion con carrito
| crear models/carrito.js | relacion con productos & users
Estructura - Avance | 90%
Productos | Crear | productosController.js
| Editar | falta pagina para carga de productos nuevos
| Eliminar | falta routers/cargaProductos.js
Listar
Ver el detalle
Buscar
Usuarios | Crear | usuariosController.js /falta llamar las funciones desde routers/users.js
| Editar | falta pagina q muestre detalle y permita editar
| Ver el detalle | falta pagina q muestre detalle del usuario
CRUD - Avance | 20%
Faltantes | Recordar usuario logueado
Permitir subir foto
Pagina de edición perfil usuario
Agregar user en el header mientras esta logueado
| Pagina principal - HTML + CSS | cambiar mapa
| Pagina productos - HTML + CSS | usar boostrap
| Pagina bolsones - HTML + CSS | usar boostrap
| Detalle producto - HTML + CSS | ok - mejorar header imagen
| Carrito - HTML + CSS | revisar diseño (usar boostrap)
| Login - HTML + CSS | ok - mejorar ancho campos / header imagen
| Carga Productos - HTML + CSS | falta
| Diseño Celular | usar boostrap
| Diseño tablet | usar boostrap
| Diseño desktop | usar boostrap
Avance | 20%